|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Locazione struttura all’interno della quale ospitare gli utenti della scuola dell’infanzia | 15/08/2022 | Risultato atteso.  Consentire lo svolgimento delle attività didattiche per tutto il periodo di esecuzione dei lavori della scuola ubicata in Barricelle | 5 |  |
| Lavori di demolizione e ricostruzione scuola infanzia Barricelle | 31.12.2022 | Affidamento ~~e consegna~~ dei lavori | 10 | **I termini previsti per la conferenza di servizio, l’ulteriore finanziamento di 100.000,00 di cui 50.000 dal Ministero (fondo per le opere indifferibili) e 50.000,00 fondi comunali assegnati con delibera di Giunta Comunale n. 131 del 27/10/2022 unitamente al termine dilatorio per la stipula del contratto non rende possibile la consegna dei lavori entro il 31/12/2022** |
| Lavori strada 167 ospedale di Villa D’Agri  **Intervento di riqualificazione via nazionale primo e secondo tratto** | 31.12.2022 | ~~Affidamento e consegna dei lavori~~  Affidamento dei lavori | 10 | Il progetto definitivo approvato dall’Ente non ha ancora concluso l’iter della variante urbanistica presso la Regione Basilicata, ciò rende impossibile la consegna dei lavori entro il 31/12/2022. |
| Lavori campo sportivo di Villa D’Agri | 31.12.2022 | Affidamento ~~e consegna~~ dei lavori | 5 | A causa della necessità dell’adeguamento dei prezzi al tariffario infrannuale è stato necessario aggiornare nuovamente i prezzi e quindi il progetto ciò rende impossibile in considerazione del termine dilatorio per la stipula del contratto effettuare la consegna dei lavori. Il progetto esecutivo con l’aggiornamento dei prezzi è stato consegnato in data 31/10/2022 n. prot. 15710. |
| Lavori di edilizia sociale e scolastica | 31.12.2022 | Affidamento e consegna dei lavori | 2 |  |
| Lavori pavimentazione stradale.fondi POV | 31.12.2022 | Affidamento ~~econsegna~~ dei lavori | 10 | In considerazione del termine dilatorio per la stipula del contratto non è possibile effettuare la consegna dei lavori. Il progetto esecutivo redatto peraltro dall’ufficio è stato approvato con delibera di Giunta Comunale n. 130 del 27/10/2022 |
| Realizzazione n. 2 campi “Padel ” Villa D’Agri  **Lavori di efficientamento impianto di pubblica illuminazione** | 31.12.2022 | ~~Realizzazione struttura~~  **Affidamento dei lavori** | 2 | Intervento per il quale si è in attesa di specifici bandi a valere su fondi PNRR |
| Realizzazione mini campo centro storico  **Viabilità rurale misura 4.3.1** | 31.12.2022 | Realizzazione struttura  **Affidamento incarico Progettazione esecutiva** | 2 | Intervento per il quale si è in attesa di specifici bandi a valere su fondi PNRR  Decreto di finanziamento dell’opera emesso in data 16/11/2022 |
| Concessione zona “Raia” per realizzazione pista motocross ed annessi  **Predisposizione progetto e partecipazione al Bando Sport e Periferie 2022** | 31.12.2022 | Individuazione concessionaria  **Candidatura progetto** | 10 | L’Amministrazione ha candidato il progetto con il Bando Sport e Periferie 2022, l’attuazione dell’intervento dovrà essere realizzato mediante appalto ed affidamento della successiva gestione. |
| Lavori “Casa dell’acqua”  **Affidamento servizi cimiteriali** | 31.12.2022 | ~~Affidamento e consegna dei lavori~~  **Affidamento del servizio** | 4 | Non è stato definito il sito sui cui eseguire le opere. |
| Lavori scuola centro storico  **Avviso per il reclutamento per la selezione di un esperto di particolare e comprovata specializzazione** - | 31.12.2022 | ~~Affidamento e consegna dei lavori~~  **Pubblicazione avviso** | 10 | Per detto intervento è possibile ottenere un ulteriore finanziamento sulle opere indifferibili anno 2023. Il termine per l’affidamento dei lavori è fissato al 08/07/2023. È pertanto opportuno a causa della insufficienza del finanziamento per effetto dell’aumento dei prezzi dei materiali da costruzione rinviare l’obbiettivo al prossimo anno. |